## УК
1969
ОТЧЕТ ПОСТУПЛЕНИИ О РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО СТАТЬЕ "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ"
Магистральный проезд д.17
Управляющая организация |  |  |  | ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАРКОВАЯ"
Отчетный период |  |  |  | 2021 год
Начисляемая площадь дома, кв. м. |  |  |  | 5466.8
Тариф по статье "текущий ремонт", руб. / кв. м. (с 01.04.2021 г.) |  |  |  | 2.88
№ | Месяц 2021 г. | Собрано денежных средств, руб. | Сметная стоимость выполненных работ, руб. | Вид выполненных работ
Остаток денежных средств на 01.01.2021 г. : |  |  |  | 646694.94
1 | Январь | 11429.14 | 4508 | 4508,00 - ремонт поэтажного электрощитка (кв.81).
2 | Февраль | 13064.66 | 0
3 | Март | 13275.31 | 0
4 | Апрель | 12960.3 | 113952 | 110394,00 - ремонт кровли (кв.73 моп,74,75,58). 3558,00 - ремонт трубопровода ГВС (кв.113,116 стояк).
5 | Май | 15360.4 | 0
6 | Июнь | 13259.97 | 25775.8 | 22500,00 - утепление стеновых панелей (кв.67). 3275,80 - дезинсекция в подвале.
7 | Июль | 15349.32 | 0
8 | Август | 12998.98 | 149270 | 98838,00 - ремонт кровли (8 подъезд кв. 118-120,15). 2352,00 - ремонт трубопровода канализации (кв. 78, подвал). 2428,00 - замена оконных и дверных приборов (шпингалеты, ручки) в МОП. 45652,00 - замена шаровых кранов отопления д-50 мм (теплоузлы).
9 | Сентябрь | 15818.88 | 7133 | 1113,00 - замена крана шарового (теплоузел № 4 сброс). 6020,00 - установка выключателя, прокладка эл. провода (подвал).
10 | Октябрь | 14401.81 | 0
11 | Ноябрь | 20084.29 | 10403 | 4505,00 - прочистка вентиляционных каналов (кв.16,19,22,23,28,18,21,24,27,30). 737,00 - ремонт трубопровода ХВС (кв. 45). 5669,00 - ремонт трубопровода канализации (кв.45).
12 | Декабрь | 18649.88 | 3306 | 3306,00 - ремонт трубопровода канализации (5 подъезд).
ИТОГО: |  | 176652.94 | 314347.8
Остаток денежных средств на 01.01.2022 г. : |  |  |  | 509000.08
Исполнительный директор _____________ С. А. Михайлов