## Лист1
План текущего ремонта жилых домов ООО УК "СЕЙМСКОГО ОКРУГА"» на 2016 год.
№ п/п | Адрес | Ремонт кровли | Ремонт/(утепление) фасада | Ремонт трубопроводов ХВС | Ремонт трубопроводов ГВС | Ремонт трубопроводов канализации | Ремонт трубопроводов отопления, подготовка т/узлов | Ремонт системы электроснабжения и электроосвещения | Ремонт мест общего пользования (подъезды) | Установка ОПУ на ХВС | Установка ОПУ на ГВС | Установка ОПУ на отопление | Благоустройство придомовой территории
1 | Белгородская 6 | июнь кв 86.л/кл | [10 empty] | Май-июнь
2 | Белгородская, 12/7 | май л/кл 1 п |  |  | ГВС-нет |  | Май-август |  |  | Июнь-август | ГВС-нет | имеется | Май-июнь
3 | Белгородская, 13 | капремонт | капремонт | капремонт | ГВС -нет | капремонт | капремонт | капремонт |  | имеется | ГВС-нет |  | Май-июнь
4 | Белгородская, 18 | май 29,44,28,13,44,42,45,25 | Май-август-кв.12,21 |  |  |  | Май-август |  |  | имеется |  |  | Май-июнь
5 | Белгородская, 19 | май-август кв.55,58,42,44,45,73 |  |  |  |  | Май-август |  |  | имеется |  | июнь-август, протокол собрания собственников | Май-июнь
6 | Белгородская, 20 | капремонт | капремонт | капремонт | ГВС -нет | капремонт | капремонт | капремонт |  | имеется | ГВС-нет |  | Май-июнь
7 | Белгородская, 23 | июнь кв 49 по ГЖИ, 58,29,59,65,49,108 |  | март-апрель, тр-д циркуляции с насосом, протокол общ собр | июнь -монтаж циркуляционной магистрали |  | Май-август |  |  | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
8 | Белгородская, 24 | капремонт | капремонт | капремонт | ГВС -нет | капремонт | капремонт | капремонт | июль - 2 подъезд протокол собрания | имеется | ГВС-нет |  | Май-июнь
9 | Дружбы, 10 | капремонт | капремонт | капремонт | ГВС -нет | капремонт | капремонт | капремонт |  | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | Май-июнь
10 | Дружбы 12 Б | капремонт | капремонт | капремонт | ГВС -нет | капремонт | капремонт | капремонт |  | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | Май-июнь
11 | Дружбы, 14 | капремонт | капремонт | капремонт | ГВС -нет | капремонт | капремонт | капремонт |  | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | Май-июнь
12 | Дружбы, 15 | май-август кв 29,30,л/кл 3 п по ГЖИ, 28,32,47,48 |  |  |  | май-июнь, протокол общ собрания | Май-август |  |  | имеется | Сентябрь-октябрь | Сентябрь-октябрь | Май-июнь
13 | Дружбы, 17 | май кв 32 |  |  |  |  | Май-август |  | май-июнь ремонт 1,2 подъезда по протоколу собрания | имеется |  |  | Май-июнь
14 | Краснополянская, 3 | был капремонт | был капремонт | был капремонт | ГВС-нет | был капремонт | Май-август | был капремонт |  | имеется | ГВС-нет | имеется | Май-июнь
15 | Краснополянская, 3-А | был капремонт |  | был капремонт | был капремонт |  | Май-август | был капремонт |  | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
16 | Краснополянская 5 | май-пвгуст 33,35,36, 69,107, 143 |  |  |  |  | Май-август | [5 empty] | Май-июнь
17 | Краснополянская, 23-А | май-июнь кв 32,33,35 |  |  |  |  | Май-август |  |  | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
18 | Краснополянская 27 | капремонт | капремонт | капремонт | ГВС -нет | капремонт | капремонт | капремонт |  | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | Май-июнь
19 | Краснополянская 31
20 | Краснополянская 31А | капремонт | капремонт | капремонт | ГВС -нет | капремонт | капремонт | капремонт |  | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | Май-июнь
21 | Краснополянская, 39 | июнь кв.23,10,12,21 | Май-август-кв.33,35,27 |  |  |  | Май-август | [5 empty] | Май-июнь
22 | Краснополянская, 41 | был капремонт | был капремонт | был капремонт | был капремонт | был капремонт | Май-август | был капремонт |  | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
23 | Магистральный пр. 5 | май кв 34 |  |  |  |  | Май-август |  |  | имеется |  |  | Май-июнь
24 | Магистральный пр. 5-А | май-август кв 15,104,105,103 |  |  |  |  | Май-август |  |  | имеется |  |  | Май-июнь
25 | Магистральный пр. 7 | апрель-май кв.105,72, 33,36 | май кв 105 | Июль |  |  | Май-август |  |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
26 | Магистральный, 7А | апрель-май кв.27, л/кл 1-й подъезд,38 |  |  |  |  | Май-август | Январь |  | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
27 | Магистральный пр. 8 | май кв.173 |  |  |  |  | Май-август |  | январь -март -ремонт подъездов | имеется |  |  | Май-июнь
28 | Магистральный пр. 9-А | май-август 27,75,60 | Май-август-кв.1,2,4,5,7,8,10,11,13,14,78,79,81,82,84,85,87,88 - прокол собрания собственников |  | май-июнь, протокол собр собств |  | Май-август |  |  | имеется | май-август, протокол собрания собств | май-август, протокол собрания собств | Май-июнь
29 | Магистральный пр. 10 | май кв 74,27 балкон | май кв 89 | Август |  |  | Май-август |  |  | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
30 | Магистральный пр. 12 | май-август кв.116,56,57,100,84,85 |  |  |  |  | Май-август |  |  | имеется | май-август, протокол собрания собств |  | Май-июнь
31 | Магистральн. пр. 12-А | май-август кв.36,72 | май кв 65 |  |  |  | Май-август |  |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
32 | Магистральный пр.15-А |  | Май-август — кв. 24,36 |  |  |  | Май-август |  |  | имеется | май-август, протокол собрания собств |  | Май-июнь
33 | Магистральный пр.15-Б | парель-кв.53,63 |  | Июнь-август | Июнь-август |  | Май-август |  |  | имеется |  |  | Май-июнь
34 | Магистральный пр.16 Б | июнь кв17,20,33,л/кл 5п |  | Январь-февраль,предп. ГЖИ, прот собр собств | Январь-декабрь предп. ГЖИ |  | Январь-декабрь предп. ГЖИ |  |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
35 | Магистральный пр.16 В | май-август кв.35 л/кл 2п,кв 20,17,18,19 | Май-август-кв.17- протокол собрания собств | Январь-декабрь предп. ГЖИ |  |  | Май-август |  |  | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
36 | Магистральн. пр. 16-Д | май - кв. 58,98,117, 80,98,37, 119,38 |  |  |  |  | Май-август |  |  | имеется |  |  | Май-июнь
37 | Магистральный пр. 17 | май-август-кв. 105,30,44 | Май-август-кв.44 |  |  |  | Май-август |  |  | имеется |  |  | Май-июнь
38 | Магистральный, 18 | май-август кв 58,79,(38, 39,99,95,97козырьки балкона) |  |  |  |  | Май-август |  | июнь - Ремонт подъездов |  |  |  | Май-июнь
39 | Магистральный 19 | май-август 43,58,28,30 | [7 empty] | имеется |  |  | Май-июнь
40 | Магистральный пр. 21 | апрель-май кв.3 | июнь кв.1,93,28,88,93,104, 90,13 - протокол собрания собственников |  | февраль-март, протокол собр. Собств | апрель- май | Май-август |  |  | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
41 | Магистральный пр. 22 | март-апрель, кв.43,75 |  |  |  |  | Май-август |  |  | Июнь-август |  | имеется | Май-июнь
42 | Магистральный пр. 23 | май-август кв.15,43,л/кл 3-го п,59,60,45 | Май-август-кв.58 |  |  |  | Май-август |  | май- август -ремонт подъездов | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
43 | Магистральн. пр. 24-Б | июнь кв 119 | февраль март кв.33, Май-август-кв.2,24,29,35,37,40,48,71,96- протокол собрания собственников | Июнь |  |  | Май-август |  | август -ремонт подъездов | имеется |  | имеется | Май-июнь
44 | Магистральн. пр.-18, 31 | май-август кв114,108, 53 |  |  | Сентябрь |  | Май-август |  |  | имеется |  |  | Май-июнь
45 | Народная, 2 | май-август 63,64,48,65,78,34,л/кл 6п |  |  |  |  | Январь-декабрь предп. ГЖИ |  |  | имеется |  |  | Май-июнь
46 | Народная, 2 А | май-август кв 20,35,34,80,97,98 |  |  |  |  | Май-август |  |  | имеется |  |  | Май-июнь
47 | Народная, 6 | май -кв.14,12,16,л/кл |  |  |  |  | Май-август |  |  | имеется |  |  | Май-июнь
48 | Народная 7 | май кв 18 |  |  |  |  | Май-август |  |  | имеется |  |  | Май-июнь
49 | Обоянская, 6 | был капремонт | был капремонт | был капремонт | ГВС-нет | был капремонт | Май-август | был капремонт | апрель-май 1,2 подъезды по протоколу общ. собрания | имеется | ГВС-нет |  | Май-июнь
50 | Обоянская, 8 | был капремонт | был капремонт | был капремонт | ГВС-нет | был капремонт | Май-август | был капремонт |  | имеется | ГВС-нет | имеется | Май-июнь
51 | Обоянская, 9 | капремонт | капремонт | капремонт | ГВС -нет | капремонт | капремонт | капремонт |  | имеется | ГВС-нет |  | Май-июнь
52 | Обоянская 12 | капремонт | капремонт | капремонт | ГВС -нет | капремонт | капремонт | капремонт |  |  | ГВС-нет
53 | Обоянская, 13-А | был капремонт, кв.77,71,парапет между кв.58-59 | май-август кв. 2,18 |  | ГВС-нет |  | Май-август |  | июнь -ремонт козырьков и порогов входов в подъезды | имеется | ГВС — нет | имеется | Май-июнь
54 | Обоянская, 14-А | июль козырек входа |  |  |  |  | Май-август |  |  | имеется |  |  | Май-июнь
55 | Обоянская, 17 | [5 empty] | Май-август |  |  | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
56 | Обоянская, 19 | май кв 29 | был капремонт | был капремонт | был капремонт | был капремонт | Май-август | был капремонт |  | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
57 | Обоянская, 28 | май кв 16 |  |  |  |  | Май-август |  |  | имеется |  |  | Май-июнь
58 | Обоянская, 36 | июнь кв 16,29 |  | май |  |  | Май-август |  |  | имеется |  |  | Май-июнь
59 | Обоянская, 42-А | май кв 14 | был капремонт | был капремонт | ГВС-нет | был капремонт | Май-август | был капремонт |  | имеется | ГВС-нет | имеется | Май-июнь
60 | Парковая 1 А | май-август кв 45,73,74,90,28,88,л/кл 5 п,44,58,59 |  |  |  |  | Май-август |  |  | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
61 | Парковая, 5 | май-август кв.58 предп. ГЖИ,40,43,44,60 |  |  |  |  | Май-август |  |  | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
62 | Парковая, 7 |  |  | Март |  |  | Май-август |  |  | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
63 | Парковая, 10 | май-август шиферная кровля входов в подвал протокол собрания собственников, кв. 15,45 |  |  | ГВС-нет |  | Май-август |  | май-июнь , ремонт цоколя дома, по протоколу собрания | имеется | ГВС-нет | Июнь-август | Май-июнь
64 | Парковая 12 | июль кв 20,98 |  |  | ГВС-нет |  | Май-август |  |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
65 | Парковая 14 | май-август кв 40,37 | был капремонт | был капремонт | ГВС-нет | был капремонт | Май-август | был капремонт | апрель-май, замена дверей входов в подвалы, замена окон в подъездах -протокол общ. собрания | имеется | ГВС-нет | имеется | Май-июнь
66 | Парковая 16 | июнь кв 16,29 |  |  |  |  | Май-август |  | март -ремонт 1 п | имеется |  | имеется | Май-июнь
67 | Резиновая, 10/9 | капремонт | капремонт | капремонт | ГВС -нет | капремонт | капремонт | капремонт |  | имеется | ГВС-нет |  | Май-июнь
68 | Харьковская, 22 | июнь кв.140,249,318,32,142,320,321,176 |  | Август |  |  | Май-август | май | янарь-август 4,5,6,8,9,10подъезды по протоколу собрания | имеется |  | имеется | Май-июнь
69 | Черняховского, 1 |  |  |  | ГВС-нет |  | Май-август |  |  | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | Май-июнь
70 | Черняховского 3 | был капремонт | был капремонт | был капремонт | ГВС нет | был капремонт | Май-август |  |  | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | Май-июнь
71 | Черняховского, 6-А | капремонт | капремонт | капремонт | ГВС -нет | капремонт | капремонт | капремонт |  |  |  | имеется | Май-июнь
72 | Черняховского, 7А | [11 empty] | Май-июнь
73 | Черняховского, 14-А | был капремонт | был капремонт | был капремонт | ГВС-нет | был капремонт | Май-август | был капремонт | май-июнь, установка козырьков над входами в подъезды | имеется | ГВС-нет | имеется | Май-июнь
74 | Черняховского, 16 |  | Май-август-кв.1,3,13 |  |  | Май-июнь | Май-август | январь, протокол общ собрания | март | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
75 | Черняховского, 18-А | май кв.178 предп. ГЖИ, июнь кв.141,70,214,140,107,250,213,105 |  | Март | Март |  | Май-август | март-май, прот общ.собр |  |  |  | имеется | Май-июнь
76 | Черняховского, 19 | май-август кв 66,67,68,38,л/кл 2 п |  | Март | Март |  | Май-август |  |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
77 | Черняховского, 20 | [5 empty] | Май-август | Январь |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
78 | Черняховского, 21 | был капремонт | был капремонт | был капремонт | ГВС-нет | был капремонт | Май-август | был капремонт |  | имеется | ГВС-нет | имеется | Май-июнь
79 | Черняховского, 24 |  |  | апрель-май, протокол общ.собр. | апрель-май, протокол общ.собр. |  | Май-август |  |  | имеется | май-август, протокол собрания собств |  | Май-июнь
80 | Черняховского, 27 | [5 empty] | Май-август | май-июнь, установка светодиодных светильников, протокол общ собр |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
81 | Черняховского, 28 | апрель -кв.35 | Май-август-кв.35,70- протокол собрания собственников |  |  |  | Май-август |  |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
82 | Черняховского, 29 | март кв.106, л/кл над эл щитом | август-сентябрь, кв.174 | Июль |  |  | Май-август |  |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
83 | Черняховского, 30 | июнь кв. 35,72,107 |  |  | Январь-декабрь предп. ГЖИ | Январь | Май-август |  | май -Ремонт козырьков над входами в подъезды | имеется |  | имеется | Май-июнь
84 | Черняховского, 33 | июнь л/кл 1п,кв 177,174, л/кл 6п |  |  |  |  | Май-август |  |  | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
85 | Черняховского, 38 | [11 empty] | Май-июнь
86 | Черняховского, 50 |  | июнь кв 89,97,114,154,158 |  |  |  | Январь, Май-август |  | июнь-август устройство ограждения газонов | имеется |  | имеется | Май-июнь
87 | Черняховского, 52 | июнь кв 149,177, 141,140,142 | Май-август — кв.132 |  |  |  | Май-август | Февраль | май- аввгуст ремонт подъездов | имеется |  | имеется | Май-июнь
88 | Черняховского, 54 | июнь л/кл 6 п. июль кв 60,85,90,30,14,73,59 |  | май-июнь замена тр-да ХВС в подвале дома |  |  | Май-август |  |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
89 | Черняховского, 56 | май кв 137,44,152,121,137 | май кв 121 |  | Январь |  | Май-август |  |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
90 | Черняховского, 60 | апрель-май кв.106,142 | Предп ГЖИ январь кв.29,33,34,120 |  |  |  | Май-август |  |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
91 | Черняховского, 62 | июнь козырек 1п |  |  |  |  | Май-август | май |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
92 | Черняховского, 64 | май-август кв 169,75,35 | Май-август — кв. 44,60,68,64,72 |  |  |  | Май-август |  |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
93 | Элеваторный пер. 3 | июнь кв.56 | Май-август — кв. 56,116 |  |  |  | Май-август |  |  | имеется | май-август, протокол собрания собств |  | Май-июнь
План текущего ремонта жилых домов ООО УК "СЕЙМСКОГО ОКРУГА"» на 2017 год.
№ п/п | Адрес | Ремонт кровли | Ремонт/(утепление) фасада | Ремонт трубопроводов ХВС | Ремонт трубопроводов ГВС | Ремонт трубопроводов канализации | Ремонт трубопроводов отопления, подготовка т/узлов | Ремонт системы электроснабжения и электроосвещения | Ремонт мест общего пользования (подъезды) | Установка ОПУ на ХВС | Установка ОПУ на ГВС | Установка ОПУ на отопление | Благоустройство придомовой территории
2 | Белгородская, 12/7 | май л/кл 1 п |  |  | ГВС-нет |  | Май-август |  | май - сентябрь протокол собрания ремонт 1,2 подъездов | Июнь-август | ГВС-нет | имеется | Май-июнь
3 | Белгородская, 13 | капремонт | капремонт | капремонт | ГВС -нет | капремонт | капремонт | капремонт | май - сентябрь протокол собрания ремонт подъездов 1,2,3,4 | имеется | ГВС-нет | имеется | Май-июнь
4 | Белгородская, 18 | май 13,42,45,25, 60,39 (необходим капремонт) | Май-август-кв.12,21 |  |  |  | Май-август |  |  | имеется |  |  | Май-июнь
5 | Белгородская, 19 | май-август кв.55,42,44,45,73,30,41,23,52,29 (необходим капремонт) | май кв.45 ремонт межпанельных стыков |  |  |  | Май-август |  | апрель ГЖИ ремонт л/кл 5 подъезда | имеется |  | имеется | Май-июнь
6 | Белгородская, 20 | капремонт | капремонт | капремонт | ГВС -нет | капремонт | капремонт | капремонт |  | имеется | ГВС-нет |  | Май-июнь
7 | Белгородская, 23 | июнь кв 49 по ГЖИ, 58,29,59,65,49,108,79,64,28,62 (необходим капремонт) |  |  |  |  | Май-август |  | ремонт л/кл 5,6,7,8 подъезда ГЖИ март | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
8 | Белгородская, 24 | капремонт | капремонт | капремонт | ГВС -нет | капремонт | капремонт | капремонт | июль - 2 подъезд протокол собрания | имеется | ГВС-нет | имеется | Май-июнь
9 | Дружбы, 10 | капремонт | капремонт | капремонт | ГВС -нет | капремонт | капремонт | капремонт |  | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | Май-июнь
10 | Дружбы 12 Б | капремонт | капремонт | капремонт | ГВС -нет | капремонт | капремонт | капремонт | май-сентябрь ремонт подъезда протокол собрания | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | Май-июнь
11 | Дружбы, 14 | капремонт | капремонт | капремонт | ГВС -нет | капремонт | капремонт | капремонт |  | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | Май-июнь
12 | Дружбы, 15 | май-август кв 29,30,л/кл 3 п по ГЖИ, 28,32,47,48,16,29,46 |  |  |  | май-июнь, протокол общ собрания | Май-август |  |  | имеется | Сентябрь-октябрь | Сентябрь-октябрь | Май-июнь
13 | Дружбы, 17 | май кв 32,30,17 (необходим капремонт) |  |  |  |  | Май-август |  | май-июнь ремонт 1,2 подъезда по протоколу собрания | имеется |  |  | Май-июнь
14 | Краснополянская, 3 | был капремонт кв.12 | был капремонт | был капремонт | ГВС-нет | был капремонт | Май-август | был капремонт |  | имеется | ГВС-нет | имеется | Май-июнь
15 | Краснополянская, 3-А | был капремонт |  | был капремонт | был капремонт |  | Май-август | был капремонт | май - сентябрь замена балконных дверен и окон в МОП на пластиковые протокол собрания | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
16 | Краснополянская 5 | май-пвгуст 33,35,36, 69,107, 143 |  |  |  |  | Май-август |  |  |  |  | май-сентярь замена ОПУ на новый протокол собрания | Май-июнь
17 | Краснополянская, 23-А | май-июнь кв 32,33,35 (необходим капремонт) | март тепловизионное обследование кв.4 |  |  |  | Май-август |  |  | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
18 | Краснополянская 27 | капремонт | капремонт | капремонт | ГВС -нет | капремонт | капремонт | капремонт |  | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | Май-июнь
19 | Краснополянская 31 | капремонт | капремонт | капремонт | ГВС -нет | капремонт | капремонт | капремонт |  | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | Май-июнь
20 | Краснополянская 31А | капремонт | капремонт | капремонт | ГВС -нет | капремонт | капремонт | капремонт |  | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | Май-июнь
21 | Краснополянская, 39 | июнь кв.23,10,12,21,33,34 (необходим капремонт) | Май-август-кв.33,35,27 | апрель ГЖИ замена тр-дов ХВС | апрель ГЖИ замена тр-дов ГВС | апрель ГЖИ | Май-август | [5 empty] | Май-июнь
22 | Краснополянская, 41 | был капремонт | был капремонт | был капремонт | был капремонт | был капремонт | Май-август | был капремонт |  | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
23 | Магистральный пр. 5 | май ремонт козьрьков над входами в подъезды №1,2;кв.68 | май-август кв 24,64 |  |  |  | Май-август |  |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
24 | Магистральный пр. 5-А | май-август кв 15,105,103 (необходим капремонт) |  |  |  |  | Май-август |  |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
25 | Магистральный пр. 7 | апрель-май кв.105,72, 33,36,71 (необходим капремонт) | май тепловизионное обследование кв 105 | Июль |  |  | Май-август |  |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
26 | Магистральный, 7А | апрель-май кв.27, л/кл 1-й,2-й подъезд,38,117, |  |  |  |  | Май-август | Январь |  | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
27 | Магистральный пр. 8 | май кв.173,30,103,104,28,34 (необходим капремонт) | Утепление торцевой стены дома(по тепловизионному обсл) в т.ч. кв 179 июль август |  |  |  | Май-август |  | май - сентябрь протокол собрания ремонт 3 подъезда | имеется |  | имеется | Май-июнь
28 | Магистральный пр. 9-А | май-август 27,75,60,15 | Май-август-кв.1,2,4,5,7,8,9,10,11,13,14,78,79,81,82,84,85,87,88 - прокол собрания собственников |  | май-июнь, протокол собр собств |  | Май-август |  |  | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
29 | Магистральный пр. 10 | май кв 74,27 балкон | май кв 89 | Август |  |  | Май-август | май-сентябрь ремонт поэт. Щитов протокол собрания |  | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
30 | Магистральный пр. 12 | май-август над кв 6 подъезда л/кл 6 подъезда,кв.116,56,57,100,84,85 (необходим капремонт) | май кв.36 |  |  |  | Май-август |  |  | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
31 | Магистральн. пр. 12-А | май-август кв.36,72 | май кв 65 |  |  |  | Май-август |  | май ГЖИ ремонт отмостки по периметру дома. май-сентябрь ремонт подъездов и уст. Почтовых ящиков протокол собрания | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
32 | Магистральный пр.15-А |  | Май-август — кв. 24,36 |  | май-август замена тр-да ГВС протокол собрания | май-август | Май-август |  |  | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
33 | Магистральный пр.15-Б | парель-кв.52,53,63 |  | Июнь-август | Июнь-август | май-август ремонт ливневой канализации в коридоре 1 эт. | Май-август |  |  | имеется |  |  | Май-июнь
34 | Магистральный пр.16 Б | июнь кв17,20,33,67,козырьки над входом в подъезд и л/кл 5п |  | Январь-февраль,предп. ГЖИ, прот собр собств | Январь-декабрь предп. ГЖИ |  | Январь-декабрь предп. ГЖИ |  |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
35 | Магистральный пр.16 В | май-август кв.35 л/кл 2п,кв 20,17,18,19,35, (необходим капремонт) | Май-август-кв.17- протокол собрания собств | Январь-декабрь предп. ГЖИ |  |  | Май-август |  | апрель ГЖИ ремонт отдел. Слоя стен и л/кл 2 п | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
36 | Магистральн. пр. 16-Д | май - кв. 58,98,117, 80,37, 119,38,59 |  |  |  |  | Май-август |  |  | имеется |  |  | Май-июнь
37 | Магистральный пр. 17 | май-август-кв. 43,44.59,15103. | Май-август-кв.44 |  |  |  | Май-август |  |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
38 | Магистральный, 18 | май-август кв 58,79,(38, 39,99,95,97козырьки балкона) | май кв.58 |  |  |  | Май-август |  | май - сентябрь Ремонт подъездов протокол собрания |  |  | май сентярь установка ОПУ отопления в подвале протокол собрания | Май-июнь
39 | Магистральный 19 | май-август 43,58,28,30,44,45,15 (необходим капремонт) | июнь 10,13,43,45,48,18 протокол собрания собственников | [6 empty] | имеется |  |  | Май-июнь
40 | Магистральный пр. 21 | апрель-май кв.3,28,30 и л/к 2-го этажа | июнь кв.1,93,28,88,104, 90,13,15 - протокол собрания собственников |  | февраль-март, протокол собр. Собств | апрель- май | Май-август |  |  | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
41 | Магистральный пр. 22 | март-апрель, кв.43,75,30,60 и л/к 2,3,4,5 подъездов (необходим капремонт) |  |  |  |  | Май-август |  | апрель ГЖИ Ремонт шт. слоя л/кл 2.3.4.5 п | Июнь-август |  | имеется | Май-июнь
42 | Магистральный пр. 23 | апрель-август кв.14 ГЖИ,15,45 (необходим капремонт) | Май-август-кв.58 |  |  |  | Май-август |  | май- август -ремонт подъездов | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
43 | Магистральн. пр. 24-Б | март кв 119 ГЖИ,48,37 | февраль март кв.33,119, Май-август-кв.2,24,29,35,37,40,48,71,96- протокол собрания собственников | Июнь |  |  | Май-август | май-сентябрь уст. Светодиодных светильников на л/кл 1,2,3 п протокол собрания | август -ремонт 2,3подъездов | имеется |  | имеется | Май-июнь
44 | Магистральн. пр.-18, 31 | май-август кв114,108, 53,49,58 (необходим капремонт) |  |  | Сентябрь |  | Май-август |  |  | имеется |  |  | Май-июнь
45 | Народная, 2 | май-август 63,48,65,78,34,20,46,79,80 л/кл 6 п (необходим капремонт) | ГЖИ кв. 18 |  |  |  | Январь-декабрь предп. ГЖИ |  |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
46 | Народная, 2 А | май-август кв 20,35,34,80,97,98,18,64 (необходим капремонт) |  |  |  |  | Май-август |  |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
47 | Народная, 6 | май -кв.14,12,16,л/кл |  |  |  |  | Май-август |  |  | имеется |  |  | Май-июнь
48 | Народная 7 | май кв 18 |  |  |  |  | Май-август |  | ГЖИ май ремонт л/кл 4 подъезда,уст.урны у подъездов | имеется |  |  | Май-июнь
49 | Обоянская, 6 | был капремонт | был капремонт | был капремонт | ГВС-нет | был капремонт | Май-август | был капремонт | май - сентябрь 1,2 подъезды по протоколу общ. собрания | имеется | ГВС-нет | отсутствует техническая возможность | Май-июнь
50 | Обоянская, 8 | был капремонт | был капремонт | был капремонт | ГВС-нет | был капремонт | Май-август | был капремонт |  | имеется | ГВС-нет | имеется | Май-июнь
51 | Обоянская, 9 | капремонт | капремонт | капремонт | ГВС -нет | капремонт | капремонт | капремонт | май - сентябрь протокол собрания ремонт подъезда,замена п. ящиков,уст.доски объяв. | имеется | ГВС-нет | отсутствует техническая возможность | Январь-декабрь предп. ГЖИ
52 | Обоянская 12 | капремонт | капремонт | капремонт | ГВС -нет | капремонт | капремонт | капремонт |  |  |  | отсутствует техническая возможность
53 | Обоянская, 13-А | был капремонт, кв.77,71,парапет между кв.58-59 |  |  | ГВС-нет |  | Май-август |  | июнь -ремонт козырьков и порогов входов в подъезды | имеется | ГВС — нет | имеется | Май-июнь
54 | Обоянская, 14-А | июль козырек входа |  |  |  |  | Май-август |  |  | имеется |  |  | Май-июнь
55 | Обоянская, 17 | был капремонт |  |  |  |  | Май-август |  |  | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
56 | Обоянская, 19 |  | был капремонт | май-сентярь замена стояков ХВС 2п протокол собрания | май-сентярь замена стояков ГВС 2п протокол собрания | май-сентярь ремонт канализации 2 п протокол собрания | Май-август | был капремонт |  | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
57 | Обоянская, 28 | май кв 16 |  |  |  |  | Май-август |  |  | имеется |  |  | Май-июнь
58 | Обоянская, 36 | июнь кв 16,29 |  | май |  |  | Май-август |  |  | имеется |  |  | Май-июнь
59 | Обоянская, 42-А | май кв 14 | был капремонт | был капремонт | ГВС-нет | был капремонт | Май-август | был капремонт |  | имеется | ГВС-нет | имеется | Май-июнь
60 | Парковая 1 А | был капремонт |  |  |  |  | Май-август |  |  | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
61 | Парковая, 5 | май-август кв.58 предп. ГЖИ,40,43,44,60,13,30 (необходим капремонт) |  | май-август замена тр-да ХВС в подвале дома протокол собрания |  |  | Май-август |  |  | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
62 | Парковая, 7 | кв 14 |  | Март |  |  | Май-август |  |  | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
63 | Парковая, 10 | март ГЖИ кв 48,13,64 ремонт козырька и кровли над входом 2 п по протоколу общ. Собюрания (необходим капремонт) |  |  | ГВС-нет |  | Май-август |  | май - сентябрь , ремонт цоколя дома, по протоколу собрания | имеется | ГВС-нет | имеется | Май-июнь
64 | Парковая 12 | июль кв 20,98 (необходим капремонт) |  |  | ГВС-нет |  | Май-август |  |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
65 | Парковая 14 | май-август кв 40,37 | был капремонт | был капремонт | ГВС-нет | был капремонт | Май-август | был капремонт | май - сентябрь замена дверей входов в подвалы, замена окон в подъездах -протокол общ. собрания | имеется | ГВС-нет | имеется | Май-июнь
66 | Парковая 16 | июнь кв 16,29,79 |  |  |  |  | Май-август |  | май-август ремонт 1 п | имеется |  | имеется | Май-июнь
67 | Резиновая, 10/9 | капремонт | капремонт | капремонт | ГВС -нет | капремонт | капремонт | капремонт |  | имеется | ГВС-нет |  | Май-июнь
68 | Харьковская, 22 | июнь кв.140,249,318,32,142,320,101,319,104,321,354 (необходим капремонт) | май ГЖИ кв.223 | Август |  |  | Май-август | май-сентябрь установка светодиодных светильников на л/кл подъездов протокол собраня | ГЖИ апрель Ремонт тамбура 10 подъезда, май - сентябрь замена почт.ящик. 2-10 п,уборка чердака 1-10 п. протол собрания.Уст поручнец и 5-10 п,скребков для оч обуви 1-10 п,протокол собрания | имеется |  | имеется | Май-июнь
69 | Черняховского, 1 |  |  |  | ГВС-нет |  | Май-август |  |  | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | Май-июнь
70 | Черняховского 3 | был капремонт | был капремонт | был капремонт | ГВС нет | был капремонт | Май-август |  |  | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | Май-июнь
71 | Черняховского, 6-А | капремонт | капремонт | капремонт | ГВС -нет | капремонт | капремонт | капремонт | май - сентябрь протокол собрания ремонт подъездов |  |  | имеется | Май-июнь
72 | Черняховского, 7А | ремонт кровли и примыканий в местах протекания,ремонт кровли козырька в подъезд (необходим капремонт) | апрелькв.68,69 | [5 empty] | апрель ГЖИ ремонт входа в подъезд и тамбура входа в подъезд |  |  |  | Май-июнь
73 | Черняховского, 14-А | был капремонт | был капремонт | был капремонт | ГВС-нет | был капремонт | Май-август | был капремонт | май - сентябрь, установка козырьков над входами в подъезды | имеется | ГВС-нет | имеется | Май-июнь
74 | Черняховского, 16 | протокол собрания ремонт козырьков над входами в подъезды | Май-август-кв.1,3,13 |  |  | Май-июнь | Май-август | ГЖИ апрель установка св-в над входами в подъезде,май-сентябрь ремонт эл.щитков и эл. Освещения в подвале протокол собрания | март | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
75 | Черняховского, 18-А | апрель ГЖИ кв. 143,70,107,105,35,247 (необходим капремонт) | май кв.209 предп. ГЖИ.ремонт межпанельных стыков кв 250,209,151 | май-сентярь замена стояков ХВС 5,6 п протокол собрания | май-сентярь замена стояков ГВС 5,6 п протокол собрания |  | Май-август | март-май, прот общ.собр | май - сентябрь протокол собрания установка пластиковых окон с 1 по 8 п. |  |  | имеется | Май-июнь
76 | Черняховского, 19 | май-август кв 37,66,67,68,38,34,л/кл 1,2 п и 10 эт. (необходим капремонт) |  | май-сентярь замена стояков ХВС в кв.№2,7,11,23,35,39 протокол собрания | май-сентярь замена тр-да ГВС в подвале и стояков в кв.№2,7,11,23,35,39.Установка цирк. насоса протокол собрания |  | Май-август |  |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
77 | Черняховского, 20 | [5 empty] | Май-август | Январь |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
78 | Черняховского, 21 | был капремонт | был капремонт | был капремонт | ГВС-нет | был капремонт | Май-август | был капремонт |  | имеется | ГВС-нет | имеется | Май-июнь
79 | Черняховского, 24 | май-август кв.57 |  | апрель-май, протокол общ.собр. | апрель-май, протокол общ.собр. |  | Май-август | ГЖИ апрель уст. Скрутки,вып обм. Пыли в поэтаж. Эл.щитках с 1-10 эт.Устр кабель проводов на л/кл 10 эт через кровлю | июнь ГЖИ ремонт цоколя дома | имеется | май-август, протокол собрания собств | май-сентябрь замена ОПУ в подвале протокол собрания | Май-июнь
80 | Черняховского, 27 | [5 empty] | Май-август | май-июнь, установка светодиодных светильников, протокол общ собр | ГЖИ апрель ремнот л/кл подъезда | имеется |  | имеется | Май-июнь
81 | Черняховского, 28 | апрель -кв.35,36 | Май-август-кв.35,70- протокол собрания собственников |  |  |  | Май-август |  |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
82 | Черняховского, 29 | март кв.36,106, л/кл над эл щитом | август-сентябрь, кв.174 | Июль |  |  | Май-август |  | май - сентябрь протокол собрания установка решеток на продухи на чердаке и уборка чердака | имеется |  | имеется | Май-июнь
83 | Черняховского, 30 | июнь кв. 35,72,107,104 |  |  | май-август замена тр-да ГВС в подвале дома протокол собрания | Январь | Май-август |  | май - сентябрь Ремонт козырьков над входами в подъезды | имеется |  | имеется | Май-июнь
84 | Черняховского, 33 | июнь л/кл 1п,кв 117,141,177,174, л/кл 6п | май ГЖИ кв.27 |  |  |  | Май-август |  | апрель ГЖИ ремонт л/кл 6 п в местах протекания | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
85 | Черняховского, 38 | апрель-август кв.52,53,54,56,57,58 (необходим капремонт) | ремонт межпанельных стыков кв.21 | [9 empty] | Май-июнь
86 | Черняховского, 50 | апрель-август кв.143 балкон | июнь кв. 89,97,114,154,158,25,41,5 п |  |  |  | Январь, Май-август |  | июнь-август устройство ограждения газонов | имеется |  | имеется | Май-июнь
87 | Черняховского, 52 | июнь кв 149, 141,140,142 | Май-август — кв.132,177 |  |  |  | Май-август | Февраль | май - сентябрь ремонт подъездов и смена межтамбурных дверей 4,5, п 1 эт | имеется |  | имеется | Май-июнь
88 | Черняховского, 54 | июнь л/кл 6 п. июль кв 60,85,90,73,59 |  | май-июнь замена тр-да ХВС в подвале дома |  |  | Май-август |  |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
89 | Черняховского, 56 | май кв 44,152,121, (необходим капремонт) | май тепловизионное обследование кв 121 |  | Январь |  | Май-август |  |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
90 | Черняховского, 60 | апрель-май вход в подъезд и 1 эт. 1,2,3,4 подъездовкв.106,142,35,36,143 (необходим капремонт) | Предп ГЖИ январь кв.29,33,34,120 |  |  |  | Май-август |  |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
91 | Черняховского, 62 | июнь козырек 1п,кв.106 (необходим капремонт) |  |  |  |  | Май-август | май |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
92 | Черняховского, 64 | май-август кв 169,75,70,35 (необходим капремонт) | Май-август — кв. 44,60,68,64,72 |  |  |  | Май-август |  |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
93 | Элеваторный пер. 3 | июнь кв.56 | Май-август — кв. 56,116 |  |  |  | Май-август |  |  | имеется | май-август, протокол собрания собств | май-август | Май-июнь

## Лист2
План текущего ремонта жилых домов ООО УК "СЕЙМСКОГО ОКРУГА"» на 2017 год.
№ п/п | Адрес | Ремонт кровли | Ремонт/(утепление) фасада | Ремонт трубопроводов ХВС | Ремонт трубопроводов ГВС | Ремонт трубопроводов канализации | Ремонт трубопроводов отопления, подготовка т/узлов | Ремонт системы электроснабжения и электроосвещения | Ремонт мест общего пользования (подъезды) | Установка ОПУ на ХВС | Установка ОПУ на ГВС | Установка ОПУ на отопление | Благоустройство придомовой территории
2 | Белгородская, 12/7 | май л/кл 1 п |  |  | ГВС-нет |  | Май-август |  | май - сентябрь протокол собрания ремонт 1,2 подъездов | Июнь-август | ГВС-нет | имеется | Май-июнь
3 | Белгородская, 13 | капремонт | капремонт | капремонт | ГВС -нет | капремонт | капремонт | капремонт | май - сентябрь протокол собрания ремонт подъездов 1,2,3,4 | имеется | ГВС-нет | имеется | Май-июнь
4 | Белгородская, 18 | май 13,42,45,25, 60,39 (необходим капремонт) | Май-август-кв.12,21 |  |  |  | Май-август |  |  | имеется |  |  | Май-июнь
5 | Белгородская, 19 | май-август кв.55,42,44,45,73,30,41,23,52,29 (необходим капремонт) | май кв.45 ремонт межпанельных стыков |  |  |  | Май-август |  | апрель ГЖИ ремонт л/кл 5 подъезда | имеется |  | имеется | Май-июнь
6 | Белгородская, 20 | капремонт | капремонт | капремонт | ГВС -нет | капремонт | капремонт | капремонт |  | имеется | ГВС-нет |  | Май-июнь
7 | Белгородская, 23 | июнь кв 49 по ГЖИ, 58,29,59,65,49,108,79,64,28,62 (необходим капремонт) |  |  |  |  | Май-август |  | ремонт л/кл 5,6,7,8 подъезда ГЖИ март | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
8 | Белгородская, 24 | капремонт | капремонт | капремонт | ГВС -нет | капремонт | капремонт | капремонт | июль - 2 подъезд протокол собрания | имеется | ГВС-нет | имеется | Май-июнь
9 | Дружбы, 10 | капремонт | капремонт | капремонт | ГВС -нет | капремонт | капремонт | капремонт |  | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | Май-июнь
10 | Дружбы 12 Б | капремонт | капремонт | капремонт | ГВС -нет | капремонт | капремонт | капремонт | май-сентябрь ремонт подъезда протокол собрания | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | Май-июнь
11 | Дружбы, 14 | капремонт | капремонт | капремонт | ГВС -нет | капремонт | капремонт | капремонт |  | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | Май-июнь
12 | Дружбы, 15 | май-август кв 29,30,л/кл 3 п по ГЖИ, 28,32,47,48,16,29,46 |  |  |  | май-июнь, протокол общ собрания | Май-август |  |  | имеется | Сентябрь-октябрь | Сентябрь-октябрь | Май-июнь
13 | Дружбы, 17 | май кв 32,30,17 (необходим капремонт) |  |  |  |  | Май-август |  | май-июнь ремонт 1,2 подъезда по протоколу собрания | имеется |  |  | Май-июнь
14 | Краснополянская, 3 | был капремонт кв.12 | был капремонт | был капремонт | ГВС-нет | был капремонт | Май-август | был капремонт |  | имеется | ГВС-нет | имеется | Май-июнь
15 | Краснополянская, 3-А | был капремонт |  | был капремонт | был капремонт |  | Май-август | был капремонт | май - сентябрь замена балконных дверен и окон в МОП на пластиковые протокол собрания | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
16 | Краснополянская 5 | май-пвгуст 33,35,36, 69,107, 143 |  |  |  |  | Май-август |  |  |  |  | май-сентярь замена ОПУ на новый протокол собрания | Май-июнь
17 | Краснополянская, 23-А | май-июнь кв 32,33,35 (необходим капремонт) | март тепловизионное обследование кв.4 |  |  |  | Май-август |  |  | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
18 | Краснополянская 27 | капремонт | капремонт | капремонт | ГВС -нет | капремонт | капремонт | капремонт |  | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | Май-июнь
19 | Краснополянская 31 | капремонт | капремонт | капремонт | ГВС -нет | капремонт | капремонт | капремонт |  | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | Май-июнь
20 | Краснополянская 31А | капремонт | капремонт | капремонт | ГВС -нет | капремонт | капремонт | капремонт |  | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | Май-июнь
21 | Краснополянская, 39 | июнь кв.23,10,12,21,33,34 (необходим капремонт) | Май-август-кв.33,35,27 | апрель ГЖИ замена тр-дов ХВС | апрель ГЖИ замена тр-дов ГВС | апрель ГЖИ | Май-август | [5 empty] | Май-июнь
22 | Краснополянская, 41 | был капремонт | был капремонт | был капремонт | был капремонт | был капремонт | Май-август | был капремонт |  | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
23 | Магистральный пр. 5 | май ремонт козьрьков над входами в подъезды №1,2;кв.68 | май-август кв 24,64 |  |  |  | Май-август |  |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
24 | Магистральный пр. 5-А | май-август кв 15,105,103 (необходим капремонт) |  |  |  |  | Май-август |  |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
25 | Магистральный пр. 7 | апрель-май кв.105,72, 33,36,71 (необходим капремонт) | май тепловизионное обследование кв 105 | Июль |  |  | Май-август |  |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
26 | Магистральный, 7А | апрель-май кв.27, л/кл 1-й,2-й подъезд,38,117, |  |  |  |  | Май-август | Январь |  | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
27 | Магистральный пр. 8 | май кв.173,30,103,104,28,34 (необходим капремонт) | Утепление торцевой стены дома(по тепловизионному обсл) в т.ч. кв 179 июль август |  |  |  | Май-август |  | май - сентябрь протокол собрания ремонт 3 подъезда | имеется |  | имеется | Май-июнь
28 | Магистральный пр. 9-А | май-август 27,75,60,15 | Май-август-кв.1,2,4,5,7,8,9,10,11,13,14,78,79,81,82,84,85,87,88 - прокол собрания собственников |  | май-июнь, протокол собр собств |  | Май-август |  |  | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
29 | Магистральный пр. 10 | май кв 74,27 балкон | май кв 89 | Август |  |  | Май-август | май-сентябрь ремонт поэт. Щитов протокол собрания |  | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
30 | Магистральный пр. 12 | май-август над кв 6 подъезда л/кл 6 подъезда,кв.116,56,57,100,84,85 (необходим капремонт) | май кв.36 |  |  |  | Май-август |  |  | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
31 | Магистральн. пр. 12-А | май-август кв.36,72 | май кв 65 |  |  |  | Май-август |  | май ГЖИ ремонт отмостки по периметру дома. май-сентябрь ремонт подъездов и уст. Почтовых ящиков протокол собрания | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
32 | Магистральный пр.15-А |  | Май-август — кв. 24,36 |  | май-август замена тр-да ГВС протокол собрания | май-август | Май-август |  |  | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
33 | Магистральный пр.15-Б | парель-кв.52,53,63 |  | Июнь-август | Июнь-август | май-август ремонт ливневой канализации в коридоре 1 эт. | Май-август |  |  | имеется |  |  | Май-июнь
34 | Магистральный пр.16 Б | июнь кв17,20,33,67,козырьки над входом в подъезд и л/кл 5п |  | Январь-февраль,предп. ГЖИ, прот собр собств | Январь-декабрь предп. ГЖИ |  | Январь-декабрь предп. ГЖИ |  |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
35 | Магистральный пр.16 В | май-август кв.35 л/кл 2п,кв 20,17,18,19,35, (необходим капремонт) | Май-август-кв.17- протокол собрания собств | Январь-декабрь предп. ГЖИ |  |  | Май-август |  | апрель ГЖИ ремонт отдел. Слоя стен и л/кл 2 п | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
36 | Магистральн. пр. 16-Д | май - кв. 58,98,117, 80,37, 119,38,59 |  |  |  |  | Май-август |  |  | имеется |  |  | Май-июнь
37 | Магистральный пр. 17 | май-август-кв. 43,44.59,15103. | Май-август-кв.44 |  |  |  | Май-август |  |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
38 | Магистральный, 18 | май-август кв 58,79,(38, 39,99,95,97козырьки балкона) | май кв.58 |  |  |  | Май-август |  | май - сентябрь Ремонт подъездов протокол собрания |  |  | май сентярь установка ОПУ отопления в подвале протокол собрания | Май-июнь
39 | Магистральный 19 | май-август 43,58,28,30,44,45,15 (необходим капремонт) | июнь 10,13,43,45,48,18 протокол собрания собственников | [6 empty] | имеется |  |  | Май-июнь
40 | Магистральный пр. 21 | апрель-май кв.3,28,30 и л/к 2-го этажа | июнь кв.1,93,28,88,104, 90,13,15 - протокол собрания собственников |  | февраль-март, протокол собр. Собств | апрель- май | Май-август |  |  | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
41 | Магистральный пр. 22 | март-апрель, кв.43,75,30,60 и л/к 2,3,4,5 подъездов (необходим капремонт) |  |  |  |  | Май-август |  | апрель ГЖИ Ремонт шт. слоя л/кл 2.3.4.5 п | Июнь-август |  | имеется | Май-июнь
42 | Магистральный пр. 23 | апрель-август кв.14 ГЖИ,15,45 (необходим капремонт) | Май-август-кв.58 |  |  |  | Май-август |  | май- август -ремонт подъездов | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
43 | Магистральн. пр. 24-Б | март кв 119 ГЖИ,48,37 | февраль март кв.33,119, Май-август-кв.2,24,29,35,37,40,48,71,96- протокол собрания собственников | Июнь |  |  | Май-август | май-сентябрь уст. Светодиодных светильников на л/кл 1,2,3 п протокол собрания | август -ремонт 2,3подъездов | имеется |  | имеется | Май-июнь
44 | Магистральн. пр.-18, 31 | май-август кв114,108, 53,49,58 (необходим капремонт) |  |  | Сентябрь |  | Май-август |  |  | имеется |  |  | Май-июнь
45 | Народная, 2 | май-август 63,48,65,78,34,20,46,79,80 л/кл 6 п (необходим капремонт) | ГЖИ кв. 18 |  |  |  | Январь-декабрь предп. ГЖИ |  |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
46 | Народная, 2 А | май-август кв 20,35,34,80,97,98,18,64 (необходим капремонт) |  |  |  |  | Май-август |  |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
47 | Народная, 6 | май -кв.14,12,16,л/кл |  |  |  |  | Май-август |  |  | имеется |  |  | Май-июнь
48 | Народная 7 | май кв 18 |  |  |  |  | Май-август |  | ГЖИ май ремонт л/кл 4 подъезда,уст.урны у подъездов | имеется |  |  | Май-июнь
49 | Обоянская, 6 | был капремонт | был капремонт | был капремонт | ГВС-нет | был капремонт | Май-август | был капремонт | май - сентябрь 1,2 подъезды по протоколу общ. собрания | имеется | ГВС-нет | отсутствует техническая возможность | Май-июнь
50 | Обоянская, 8 | был капремонт | был капремонт | был капремонт | ГВС-нет | был капремонт | Май-август | был капремонт |  | имеется | ГВС-нет | имеется | Май-июнь
51 | Обоянская, 9 | капремонт | капремонт | капремонт | ГВС -нет | капремонт | капремонт | капремонт | май - сентябрь протокол собрания ремонт подъезда,замена п. ящиков,уст.доски объяв. | имеется | ГВС-нет | отсутствует техническая возможность | Январь-декабрь предп. ГЖИ
52 | Обоянская 12 | капремонт | капремонт | капремонт | ГВС -нет | капремонт | капремонт | капремонт |  |  |  | отсутствует техническая возможность
53 | Обоянская, 13-А | был капремонт, кв.77,71,парапет между кв.58-59 |  |  | ГВС-нет |  | Май-август |  | июнь -ремонт козырьков и порогов входов в подъезды | имеется | ГВС — нет | имеется | Май-июнь
54 | Обоянская, 14-А | июль козырек входа |  |  |  |  | Май-август |  |  | имеется |  |  | Май-июнь
55 | Обоянская, 17 | был капремонт |  |  |  |  | Май-август |  |  | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
56 | Обоянская, 19 |  | был капремонт | май-сентярь замена стояков ХВС 2п протокол собрания | май-сентярь замена стояков ГВС 2п протокол собрания | май-сентярь ремонт канализации 2 п протокол собрания | Май-август | был капремонт |  | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
57 | Обоянская, 28 | май кв 16 |  |  |  |  | Май-август |  |  | имеется |  |  | Май-июнь
58 | Обоянская, 36 | июнь кв 16,29 |  | май |  |  | Май-август |  |  | имеется |  |  | Май-июнь
59 | Обоянская, 42-А | май кв 14 | был капремонт | был капремонт | ГВС-нет | был капремонт | Май-август | был капремонт |  | имеется | ГВС-нет | имеется | Май-июнь
60 | Парковая 1 А | был капремонт |  |  |  |  | Май-август |  |  | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
61 | Парковая, 5 | май-август кв.58 предп. ГЖИ,40,43,44,60,13,30 (необходим капремонт) |  | май-август замена тр-да ХВС в подвале дома протокол собрания |  |  | Май-август |  |  | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
62 | Парковая, 7 | кв 14 |  | Март |  |  | Май-август |  |  | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
63 | Парковая, 10 | март ГЖИ кв 48,13,64 ремонт козырька и кровли над входом 2 п по протоколу общ. Собюрания (необходим капремонт) |  |  | ГВС-нет |  | Май-август |  | май - сентябрь , ремонт цоколя дома, по протоколу собрания | имеется | ГВС-нет | имеется | Май-июнь
64 | Парковая 12 | июль кв 20,98 (необходим капремонт) |  |  | ГВС-нет |  | Май-август |  |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
65 | Парковая 14 | май-август кв 40,37 | был капремонт | был капремонт | ГВС-нет | был капремонт | Май-август | был капремонт | май - сентябрь замена дверей входов в подвалы, замена окон в подъездах -протокол общ. собрания | имеется | ГВС-нет | имеется | Май-июнь
66 | Парковая 16 | июнь кв 16,29,79 |  |  |  |  | Май-август |  | май-август ремонт 1 п | имеется |  | имеется | Май-июнь
67 | Резиновая, 10/9 | капремонт | капремонт | капремонт | ГВС -нет | капремонт | капремонт | капремонт |  | имеется | ГВС-нет |  | Май-июнь
68 | Харьковская, 22 | июнь кв.140,249,318,32,142,320,101,319,104,321,354 (необходим капремонт) | май ГЖИ кв.223 | Август |  |  | Май-август | май-сентябрь установка светодиодных светильников на л/кл подъездов протокол собраня | ГЖИ апрель Ремонт тамбура 10 подъезда, май - сентябрь замена почт.ящик. 2-10 п,уборка чердака 1-10 п. протол собрания.Уст поручнец и 5-10 п,скребков для оч обуви 1-10 п,протокол собрания | имеется |  | имеется | Май-июнь
69 | Черняховского, 1 |  |  |  | ГВС-нет |  | Май-август |  |  | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | Май-июнь
70 | Черняховского 3 | был капремонт | был капремонт | был капремонт | ГВС нет | был капремонт | Май-август |  |  | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | отсутствует техническая возможность | Май-июнь
71 | Черняховского, 6-А | капремонт | капремонт | капремонт | ГВС -нет | капремонт | капремонт | капремонт | май - сентябрь протокол собрания ремонт подъездов |  |  | имеется | Май-июнь
72 | Черняховского, 7А | ремонт кровли и примыканий в местах протекания,ремонт кровли козырька в подъезд (необходим капремонт) | апрелькв.68,69 | [5 empty] | апрель ГЖИ ремонт входа в подъезд и тамбура входа в подъезд |  |  |  | Май-июнь
73 | Черняховского, 14-А | был капремонт | был капремонт | был капремонт | ГВС-нет | был капремонт | Май-август | был капремонт | май - сентябрь, установка козырьков над входами в подъезды | имеется | ГВС-нет | имеется | Май-июнь
74 | Черняховского, 16 | протокол собрания ремонт козырьков над входами в подъезды | Май-август-кв.1,3,13 |  |  | Май-июнь | Май-август | ГЖИ апрель установка св-в над входами в подъезде,май-сентябрь ремонт эл.щитков и эл. Освещения в подвале протокол собрания | март | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
75 | Черняховского, 18-А | апрель ГЖИ кв. 143,70,107,105,35,247 (необходим капремонт) | май кв.209 предп. ГЖИ.ремонт межпанельных стыков кв 250,209,151 | май-сентярь замена стояков ХВС 5,6 п протокол собрания | май-сентярь замена стояков ГВС 5,6 п протокол собрания |  | Май-август | март-май, прот общ.собр | май - сентябрь протокол собрания установка пластиковых окон с 1 по 8 п. |  |  | имеется | Май-июнь
76 | Черняховского, 19 | май-август кв 37,66,67,68,38,34,л/кл 1,2 п и 10 эт. (необходим капремонт) |  | май-сентярь замена стояков ХВС в кв.№2,7,11,23,35,39 протокол собрания | май-сентярь замена тр-да ГВС в подвале и стояков в кв.№2,7,11,23,35,39.Установка цирк. насоса протокол собрания |  | Май-август |  |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
77 | Черняховского, 20 | [5 empty] | Май-август | Январь |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
78 | Черняховского, 21 | был капремонт | был капремонт | был капремонт | ГВС-нет | был капремонт | Май-август | был капремонт |  | имеется | ГВС-нет | имеется | Май-июнь
79 | Черняховского, 24 | май-август кв.57 |  | апрель-май, протокол общ.собр. | апрель-май, протокол общ.собр. |  | Май-август | ГЖИ апрель уст. Скрутки,вып обм. Пыли в поэтаж. Эл.щитках с 1-10 эт.Устр кабель проводов на л/кл 10 эт через кровлю | июнь ГЖИ ремонт цоколя дома | имеется | май-август, протокол собрания собств | май-сентябрь замена ОПУ в подвале протокол собрания | Май-июнь
80 | Черняховского, 27 | [5 empty] | Май-август | май-июнь, установка светодиодных светильников, протокол общ собр | ГЖИ апрель ремнот л/кл подъезда | имеется |  | имеется | Май-июнь
81 | Черняховского, 28 | апрель -кв.35,36 | Май-август-кв.35,70- протокол собрания собственников |  |  |  | Май-август |  |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
82 | Черняховского, 29 | март кв.36,106, л/кл над эл щитом | август-сентябрь, кв.174 | Июль |  |  | Май-август |  | май - сентябрь протокол собрания установка решеток на продухи на чердаке и уборка чердака | имеется |  | имеется | Май-июнь
83 | Черняховского, 30 | июнь кв. 35,72,107,104 |  |  | май-август замена тр-да ГВС в подвале дома протокол собрания | Январь | Май-август |  | май - сентябрь Ремонт козырьков над входами в подъезды | имеется |  | имеется | Май-июнь
84 | Черняховского, 33 | июнь л/кл 1п,кв 117,141,177,174, л/кл 6п | май ГЖИ кв.27 |  |  |  | Май-август |  | апрель ГЖИ ремонт л/кл 6 п в местах протекания | имеется | имеется | имеется | Май-июнь
85 | Черняховского, 38 | апрель-август кв.52,53,54,56,57,58 (необходим капремонт) | ремонт межпанельных стыков кв.21 | [9 empty] | Май-июнь
86 | Черняховского, 50 | апрель-август кв.143 балкон | июнь кв. 89,97,114,154,158,25,41,5 п |  |  |  | Январь, Май-август |  | июнь-август устройство ограждения газонов | имеется |  | имеется | Май-июнь
87 | Черняховского, 52 | июнь кв 149, 141,140,142 | Май-август — кв.132,177 |  |  |  | Май-август | Февраль | май - сентябрь ремонт подъездов и смена межтамбурных дверей 4,5, п 1 эт | имеется |  | имеется | Май-июнь
88 | Черняховского, 54 | июнь л/кл 6 п. июль кв 60,85,90,73,59 |  | май-июнь замена тр-да ХВС в подвале дома |  |  | Май-август |  |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
89 | Черняховского, 56 | май кв 44,152,121, (необходим капремонт) | май тепловизионное обследование кв 121 |  | Январь |  | Май-август |  |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
90 | Черняховского, 60 | апрель-май вход в подъезд и 1 эт. 1,2,3,4 подъездовкв.106,142,35,36,143 (необходим капремонт) | Предп ГЖИ январь кв.29,33,34,120 |  |  |  | Май-август |  |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
91 | Черняховского, 62 | июнь козырек 1п,кв.106 (необходим капремонт) |  |  |  |  | Май-август | май |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
92 | Черняховского, 64 | май-август кв 169,75,70,35 (необходим капремонт) | Май-август — кв. 44,60,68,64,72 |  |  |  | Май-август |  |  | имеется |  | имеется | Май-июнь
93 | Элеваторный пер. 3 | июнь кв.56 | Май-август — кв. 56,116 |  |  |  | Май-август |  |  | имеется | май-август, протокол собрания собств | май-август | Май-июнь